**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»**

**За 3 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
|  | Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов по вопросам формирующего оценивания и оценки качества образования |
| 1 | 27.09.2017 | Семинар для учителей – участников РИП «Культура оценочной деятельности педагога: понятие, структура, функции, свойства» | 1. Команда школы определила конкретное видение культуры оценочной деятельности в рамках индивидуального проекта.
2. Подготовлены предложения по формированию нормативно-правовой базы проекта и направлениям деятельности районных групп.

Материалы семинара:<http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyatelnosti_sovremennogo_pedagoga/meropriyatiya.html> |  |
| 2 | Создать образцы проектной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога |
|  | 29.09.2017 | Заседание рабочей группы по планированию работы | 1. Внесены и зафиксированы предложения в плане работы школы в рамках внутришкольного проекта.
 |  |
| 3 | Разработка образцов оценочной деятельности (формирование сборника сценариев уроков и внеурочной деятельности) |
|  | Сентябрь 2017 год | Оформление и подготовка к экспертизе сценариев уроков, апробированных на базе школы  | 1. Подготовлено 2 сценария урока

<http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyatelnosti_sovremennogo_pedagoga/materiali.html> |  |