**Отчёт за I квартал 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом РИП** | **Ожидаемый результат реализации** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1 | Заседание Координационного совета  | Согласование результатов проекта, итоговых продуктов | 19.02.2015 | 1. Корректировка плана реализации проекта2.  Материалы для представления опыта на муниципальном семинаре |  |
| 2 | Семинар «Реализация ИОМ обучающихся 5-6 классов средствами внеурочной деятельности в рамках РИП» | Презентация педагогической общественности промежуточных результатов деятельности в рамках проекта | 19.03.2015 | Стенды, выступления, открытые занятия |  |
| 3 | Разработка и реализация детско-взрослых проектов | Повышение профессиональной компетентности педагогов и увеличение учебной мотивации школьников в вопросах организации проектной деятельности | Февраль-март | 20 проектов в разных предметных областях |  |
| 4 | Отработка механизма сопровождения ИОМ  по проекту | Формирование ИОМ обучающихся с ОВЗ | Март | Участие детей с ОВЗ в проектной деятельности |  |
| 5 | Технологизация инновационного опыта, доработка инновационных продуктов | Подготовка отчуждаемых продуктов | Март | Подготовка материалов (тетрадь тьютора) |  |
| 6 | Постоянно-действующий семинар «Формирование тьюторской позиции педагога» | Введение педагогов в тьюторскую позицию при организации проектной деятельности | 26.01.2015 | Обучено 17 педагогов |  |