**Отчёт о реализации РИП III квартал 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом РИП** | **Ожидаемый результат реализации** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения****(количественные и качественные)** | **В случае отклонения от плана – предложения по корректировке** |
| 1 | Анализ диагностики удовлетворённости, образовательного запроса, интересов, метапредметных результатов обучения обучающихся для 5-6 кл. | Управленческие решения по регулированию и коррекции работы по сетевому взаимодействию | июнь | 1. Рост степени удовлетворённости с 65 до 89,6%
2. Коррекция программы внеурочной деятельности
3. Коррекция плана работы школы
4. Апробирование клубной формы работы
5. Внесение изменений в образовательную программу школы
 |  |
| 2 | Заседание координационного совета | Корректировка планов учреждений-соисполнителей РИП | 16.06.2015 | 1. Кадровые перестановки
2. корректировка плана работы
3. 3. Заявка на разработку новых программ дополнительного образования
 |  |
| 3 | Консультация для администрации  МОУ Емишевской ООШ по организации внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия  | 1. Распространение опыта.
2. Апробация «Модели»  в ОУ, находящихся в условиях ограниченного социума
 | Август | Внедрение модели сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования  в МОУ Емишевской ООШ. |  |
| 4 | Заседание координационного совета | Формирование общего видения на ИОМ | 27.08.2015 | 1. Разработан проект «Именного образовательного сертификата»2. Проект положения об «Именном образовательном сертификате» |  |
| 5 | Планирование и проведение фандрайзинговой деятельности в рамках РИП | Апробирование  новых финансовых механизмов для привлечения благотворительных средств  в рамках сетевого взаимодействия | Июнь - сентябрь | 1. Реализация образовательного запроса на спортивное направление для мальчиков.
2. Организована работа футбольного клуба
3. Работа тренера футбольной команды
4. Занимаются  30 человек
5. Сайт клуба
 |  |