**Отчёт за 2014 год (.[zip](http://76307s015.edusite.ru/p45aa1/DswMedia/otch-tza2014god.rar%22%20%5Ct%20%22_blank))**

**Отчёт за IV квартал 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом РИП** | **Ожидаемый результат реализации** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1 | Анализ результатов входной диагностики развития исследовательских компетенций обучающихся на основе самооценки и педагогической оценки. | Фиксация исходного состояния и корректировка работы по ИОМ обучающихся | октябрь | Аналитическая справка, база данных |  |
| 2 | Заседание Координационного совета  | Согласование результатов проекта, итоговых продуктов | 19.11.2015 | Корректировка плана реализации проекта2.  Материалы для представления опыта на муниципальной конференции  и областной видеоконференции |  |
| 3 | Постоянно-действующий семинар «Формирование тьюторской позиции педагога» | Введение педагогов в тьюторскую позицию при организации проектной деятельности | 10.10.20141.12.2014 | Обучено 17 педагогов |  |
| 4 | Участие  на региональной видеоконференции «Институт тьюторства: первые шаги» | Презентация опыта тьюторского сопровождения ИОМ обучающихся в рамках проекта | 18.12.2014 | Выступление тьютора, презентация,  текст выступления |  |
| 5 | Технологизация инновационного опыта, доработка инновационных продуктов | Подготовка отчуждаемых продуктов | декабрь | Подготовка материалов для районной инновационной конференции«Инновационная инфраструктура как мощный ресурс сопровождения педагогов в условиях введения и реализации ФГОС»   |  |

**Отчёт за III квартал 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом РИП** | **Ожидаемый результат реализации** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
|  | 1. Разработка Модели сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования
 |
| 1.1 | Разработка новых и корректировка апробированных программ внеурочных курсов | Подготовка документации к новому учебному году | Июнь- август |  |  |
| 1.2 | Корректировка ООП ООО МОУ Константиновской СОШ | Подготовка документации к новому учебному году | Август |  |  |
| 1.3 | Экспертиза программ внеурочных курсов | Подготовка отчуждаемых продуктов | Сентябрь | Программы ДО – 3 шт  -ДЭБЦ «Дом природы»СЮТУР – 1 |  |
| 1.4 | Родительское собрание  в 5-х классах: «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» | Презентация программ внеурочной деятельности  и дополнительного образования | 10.09.2014 |  |  |
| 1.5 | Заседание координационного совета | Подготовка материалов по отчуждаемому продукту: Методические рекомендации построения модели сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования | 11.09.2014 | 1. Материалы для описания модели2. Мероприятия в совместный план работы |  |
| 1.6 | Постоянно-действующий семинар «Формирование тьюторской позиции педагога» | Введение педагогов в тьюторскую позицию при организации проектной деятельности | 18.09.2014 | Обучено 11 педагогов |  |

**Отчёт за II квартал 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом РИП** | **Ожидаемый результат реализации** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
|  | 1. Разработка Модели сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования
 |
| 1.1 | Семинар для команды, реализующей инновационный проект:«ФГОС: Индивидуализация образовательного процесса» | 1. Организацияработы участников РИП по созданию ИОМ в рамках сетевого взаимодействия ОУ и УДОД.
2. Формирование единого видения.
 | 04.04.2014 | 1. На семинаре работали 4 команды  из ОУ – участников РИП 2. Обучено 20 человек 3. Сформирован координационный совет |  |
| 1.2 | Заседание Координационного совета | 1. Образовательный запрос
2. План работы на 3 квартал
 | 28.05.2014 | 1. Сформирован образовательный запрос к УДОД2. Определён кадровый ресурс, необходимый для выполнения запроса3. Програмно-методическое обеспечение4. Заявка  УДОД на оборудование под программы |  |